## Vejledning
BIMTypeCode Detaljering og Ansvar (BDA) skema - af BIM7AA
Anvendelse
Det primære formål med BIM7AA Detaljering og Ansvar (BDA) er at fastlægge ansvar, grænseflader og geometrisk detaljeringsniveau for objekter i bygningsmodeller. Anvendelse af dette skema er ved indgåelse af rådgiver-kontrakter, samt i forbindelse med udbud og kontrahering med entreprenører.
BDA-skemaet erstatter ikke behovet for udarbejdelse af andet projektmateriale for gennemførelse af IKT som f.eks. en BIM-manual samt projekterings- og udvekslingstidsplaner. Skemaet bør altid justeres til projektspecifikke krav til leverancer og forudsætninger. BDA-skemaet skal altid gennemgås af sagens relevante parter.
Anvendelse af BIM7AA skabeloner og standarder sker altid på brugerens eget ansvar.
Aftaleforhold
BDA-skemaets grundopsætning tager udgangspunkt i ydelses- og ansvarsfordelingen for bygningsdele/objekter, som fastlagt i "Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018"
Praktisk anvendelse
BDA-skemaet består af en opstilling af bygningsdele med hhv. en Typekode og dennes tilhørende Typekategori struktureret efter BIM7AA Typekodning.
Udfor den enkelte type angives LOD DK niveauet i de faser det indgår i det aktuelle projekt. Det er muligt at sammensætte LOG og LOI på tværs af niveauer (dette kan evt. være ved tidligt udbud hvor der ønskes yderligere egenskaber til en simple geometri). I så fald beskrives LOD niveauet med følgende rækkefølge: LOR|LOG|LOI. Dette er yderligere beskrevet i publikationen DiKon/BIM7AA Bygningsdelsspecifikationer.
De i skemaet anvendte farver angiver hvilken modelleringsaktør, der modellerer bygningsdelene, samt hvornår i projektforløbet disse skal forefindes i modellen og dermed udveksles til øvrige parter.
Grænseflader og ansvarsfordeling BDA-skemaet fastlægger grænseflader og ansvar for objekter, herunder hvilken aktør, der har det overordnede rådgiveransvar for de pågældende objekter, samt til hvilket geometrisk detaljeringsniveau et objekt skal have i fasen.
Det understreges at detaljerings niveauet ikke kun fastlægger leverancen ved fasens afslutning.
Det fastlagte detaljeringsniveau skal etableres allerede ved fasens begyndelse. Dette af hensyn modeludveksling og koordinering med andre projektparter.
Hvornår modelleringen skal påbegyndes for at kunne levere bygningsdele i specificeret niveau aftales særskilt på projekterne mellem parterne. Grænsefladeskemaet er ikke en tidsplan og bør aldrig betragtes som sådan. Udveksling af fagmodeller, faseskift og afleveringer mv. skal derfor fremgå andetsteds.
Mapping tabel/oversættelsestabel
Nedenfor ses en omtrentlig sammenhæng mellem LOD DK niveauerne, YBL 2018 definitionerne samt Bips´s niveauer angivet i C102 CAD-manual 2008 og CCS informationsniveauer.
DiKon/BIM7AA YBL 2018 (dim. og placering) bips C102 CCS Definition
LOD 200 DK Forventet bips niv. 2 CCS niv. 3 Koncept
LOD 300 DK Fastlagt bips niv. 3 CCS niv. 4 Design
LOD 325 DK Endelig bips niv. 4 CCS niv. 5 Valgt design
LOD 400 DK - bips niv. 5 CCS niv. 6 Produkt/Montage
For leverandørprojektering gør det sig gældende, at såfremt leverandørmodellerne skal anvendes af andre end den udførende, så må disse ikke være detaljerede over niveau LOD 325 DK.
YB betegnelserne:
Forventet (=LOD 200 DK)
Angiver at den geometriske form af objektet/bygningsdelen ikke er defineret ligesom placeringen i bygværket ikke er fastlagt.
Fastlagt (=LOD 300 DK)
Angiver at den geometriske form og placering af objektet/bygningsdelen i bygværket er afklaret og fastlagt, men at der kan ske justeringer før den endelige form og placering er defineret og besluttet.
Endelig (=LOD 325 DK)
Angiver at objektet/bygningsdelen er endelig afklaret hvad angår form og placering.
Udvalgte, væsentlige bygningsdele modelleres jf. YBL18 i de tidlige faser. Disse skal efterfølgende defineres i projektets BDA. Udvalgte bygningsdele angives som skraverede felter.
Eksempel - Væg
LOD 200 DK Modelleret som vægge eller masseelementer med forventet dimension og placering
LOD 300 DK Modelleret som vægge med fastlagt dimension og placering
LOD 325 DK Modelleret som vægge med endelig dimension og placering
LOD 400 DK Modelleret som vægge med endelig dimension og placering, der svarer til at anvende en leverandørspecifik væg med leverandørspecifikke egenskaber (Er udenfor YBL 2018 og
rådgiverydelserne)

## BDA-skema
BIMTypeCode Detaljering og Ansvar (BDA) skema - af BIM7AA
SAG: | ### | DATO: | ####-##-## | REV.DATO: | ####-##-## | UDFØRT AF: |  | Firma / Init. |  | Typekodning: BIMTypeCode 2022 DK
Grænsefladeskema Angivelse af rådgiveransvar for bygningsdele. Under den enkelte bygningsdel kan det forekomme, at anden rådgiver end angivet skal bidrage med oplysninger, hvilket aftales nærmere. Skemaet skal altid gennemgås og gøres projektspecifik. |  | Fag | Ansvar | Informationsniveauer i bygningsmodellen Angivelse af informationsniveauer på bygningsdelsniveau. Angiver hvornår objekterne skal være repræsenteret i bygnings-modellen, samt hvem der har ansvaret for det pågældende objekt. |  | Informationsniveauer
|  | Arkitekt | ARK |  |  | LOD 200 DK |  | Forventet dimension og placering
|  | Konstruktioner | KON |  |  | LOD 300 DK |  | Fastlagt dimension og placering
|  | Ventilation | VENT |  |  | LOD 325 DK |  | Endelig dimension og placering
|  | Vand, Varme, Sanitet | VVS |  |  | LOD 400 DK |  | Endeligt detaljeret - Produktion
|  | El | EL
|  | Landskabsarkitekt | LAND
|  | Entreprenør | ENTR
|  | Leverandør | LEV
|  | Delt ansvar | -/-
GRÆNSEFLADESKEMA FOR BYGNINGSDELE (AFTALEINDGÅELSE) |  |  |  | ANSVARSSKEMA FOR MODELLERING AF BYGNINGSDELE
BIMTypeCode | BIMTypeCode-Description | Kolonne1 | Ansvar | Disp. forslag | Projektforslag | Myndighedsprojekt | Udbudsprojekt2 | Udførelsesprojekt | Udførelse | Aflevering
0 | Generiske objekter
01 | Generiske objekter ARK |  | ARK | LOD 200 DK
02 | Generiske objekter KON |  | KON | LOD 200 DK
03 | Generiske objekter VENT |  | VENT | LOD 200 DK
04 | Generiske objekter VVS |  | VVS | LOD 200 DK
05 | Generiske objekter EL |  | EL | LOD 200 DK
06 | Generiske objekter LAND |  | LAND | LOD 200 DK
07 | Generiske objekter Entreprenør/Leverandør |  | ENTR
09 | Generiske objekter, øvrigt
1 | Bygningsbasis
10 | Terræn
101 | Forberedt grund |  | LAND
102 | Byggegrube inkl. afstivning |  | KON
103 | Spunsvægge |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
105 | Pæle |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
109 | Øvrigt, Bygningsbasis i terræn
12 | Fundamenter
121 | Liniefundamenter |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
122 | Punktfundamenter |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
123 | Pladefundamenter |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
124 | Opmurede fundamenter |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
125 | Maskinfundamenter |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
126 | Pælefundamenter og brøndfundamenter |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
129 | Øvrigt, Fundamenter
13 | Terrændæk
131 | Terrændæk |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
139 | Øvrigt, Terrændæk
19 | Bygningsbasis, øvrige
191 | Kanaler under terrændæk |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
192 | Gruber og sumpe |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
2 | Primære bygningsdele
20 | Primære bygningsdele, terræn
201 | Hegnsmure |  | LAND |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
202 | Støttemure |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
203 | Teknikgange |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
204 | Fodgængerbroer, viadukter m.m. |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
205 | Trapper i terræn |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
206 | Ramper i terræn |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
209 | Øvrigt, Primære bygningsdele i terræn
21 | Ydervægge
211 | Udvendige vægelementer |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
212 | Udvendige pladsstøbte vægge |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
213 | Udvendige opmurede vægge |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
214 | Udvendige skeletkonstruerede vægge |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
215 | Udvendige skeletkonstruerede vægskørter |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
216 | Udvendige facadesystemer |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
217 | Udvendige isoleringsvægsystemer |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
218 | Udvendige lyskasser |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
219 | Øvrigt, Ydervægge
22 | Indervægge
221 | Indvendige vægelementer |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
222 | Indvendige pladsstøbte vægge |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
223 | Indvendige opmurede vægge |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
224 | Indvendige skeletkonstruerede vægge |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
225 | Indvendige skeletkonstruerede vægskørter |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
226 | Indvendige glasvægsystemer |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
229 | Øvrigt, Indervægge
23 | Dæk
231 | Dækelementer |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
232 | Pladsstøbte dæk |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
233 | Skeletkonstruerede dæk |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
234 | Afretningslag |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
239 | Øvrigt, Dæk
24 | Trapper og ramper
241 | Elementtrapper |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
242 | Pladsstøbte trapper |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
243 | Sammensatte trapper |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
244 | Element ramper |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
245 | Pladsstøbte ramper |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
246 | Sammensatte ramper |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
247 | Faste stiger, lejdere og trin |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
249 | Øvrigt, Trapper og ramper
25 | Bjælker og søjler
251 | Elementbjælker |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
252 | Pladsstøbte bjælker |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
253 | Stålbjælker |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
255 | Elementsøjler |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
256 | Pladsstøbte søjler |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
257 | Stålsøjler |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
259 | Øvrigt, Bjælker og søjler
26 | Altaner og altangange
261 | Elementaltaner og altangange |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
262 | Pladsstøbte altaner og altangange |  | KON |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
263 | Sammensatte altaner, altangange |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
269 | Øvrigt, Altaner og altangange
27 | Tage
271 | Spærtage |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
272 | Tagkassetter |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
273 | Varme tage |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
274 | Glastagssystemer |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
275 | Mobile tage |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
276 | Baldakiner og overdækninger |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
279 | Øvrigt, Tagværker
29 | Primære bygningsdele, øvrige
3 | Kompletterende bygningsdele
30 | Kompletterende bygningsdele, terræn
301 | Hegn, afskærmninger |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
302 | Gelændere, rækværker og håndlister i terræn |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
303 | Overgange i terræn |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
304 | Kantbegrænsninger |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
305 | Konstruerede elementer |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
309 | Øvrigt terræn kompletteringer
31 | Ydervægge, komplettering
311 | Udvendige døre |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
312 | Udvendige vinduer |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
313 | Udvendige døre, facadesystemer |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
314 | Udvendige vinduesopluk, facadesystemer |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
315 | Udvendige ruder, blændfelter og karmprofiler, facadesystemer |  | ARK |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
316 | Udvendige porte og karusseldøre |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
317 | Udvendige afskærmninger |  | ARK |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
319 | Øvrigt, Ydervægskompletteringer
32 | Indervægge, komplettering
321 | Indvendige døre |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
322 | Indvendige vinduer, luger og lemme |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
323 | Indvendige døre, glasvægsystem |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
324 | Indvendige vinduesopluk, glasvægsystemer |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
325 | Indvendige ruder, blændfelter og karmprofiler,glasvægsystemer |  | ARK |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
326 | Indvendige porte og karruseldøre |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
327 | Bevægelige indervægge |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
328 | Indvendige, afskærmning |  | ARK |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
329 | Øvrigt, Indervægskompletteringer
33 | Dæk og gulve, komplettering
331 | Opbyggede gulve |  | ARK |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
332 | Svømmende gulve |  | ARK |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
333 | Riste, måtterammer |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
334 | Støbte- og flydende gulve |  | ARK |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
337 | Gulvlemme |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
338 | Gelændere, rækværker og håndlister |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
339 | Øvrigt, Dækkompletteringer
34 | Trapper og ramper, komplettering
341 | Gelændere, rækværker og håndlister |  | ARK |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
349 | Øvrigt, Trappekompletteringer
35 | Lofter, komplettering
351 | Indvendige nedhængte lofter |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
352 | Udvendige nedhængte lofter |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
353 | Indvendige påbyggede lofter |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
354 | Udvendige påbyggede lofter |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
355 | Indvendige loftskørter |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
356 | Udvendige loftskørter |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
359 | Øvrigt, Loftkompletteringer
36 | Altaner og altangange, komplettering
361 | Rækværker, brystninger |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
369 | Øvrigt, Altaner og altangange kompletteringer
37 | Tage, komplettering
371 | Kviste |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
372 | Ovenlys, røg- og taglemme |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
373 | Solskærme til ovenlys |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
374 | Sikring |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
376 | Inddækninger |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
377 | Belægninger på færdige tagflader |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
379 | Øvrigt, Tagkompletteringer
39 | Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige
4 | Overfladebygningsdele
40 | Overflader, terræn
401 | Asfalt belægninger |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
402 | Betonstøbte belægninger |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
403 | Gummibelægninger |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
404 | Flise -og stenbelægninger |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
405 | Skærver og grus |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
406 | Brolægning |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
407 | Afstribninger og markeringer |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
409 | Øvrigt, Belægninger
41 | Udvendige vægoverflader
412 | Beklædninger, påmurede, pudsede |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
413 | Beklædninger, monterede |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
419 | Øvrigt, Udvendige vægoverflader
42 | Indvendige vægoverflader
422 | Beklædninger, påmurede, pudsede |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
423 | Beklædninger, monterede |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
429 | Øvrigt, Indvendige vægoverflader
43 | Dæk og gulve, overflader
432 | Beklædninger, påmurede og støbte |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
433 | Beklædninger, monterede |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
439 | Øvrigt, Dæk og gulvoverflader
44 | Trapper og ramper, overflader
442 | Beklædninger, påmurede |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
443 | Beklædninger, monterede |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
449 | Øvrigt, Trapper og ramper, overflader
45 | Lofter, overflader
452 | Beklædninger, påmurede |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
453 | Beklædninger, monterede |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
459 | Øvrigt, Loftoverflader
46 | Altaner, overflader
462 | Beklædninger, påmurede |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
463 | Beklædninger, monterede |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
469 | Øvrigt, Altanoverflader
47 | Tage, overflader
472 | Tagdækninger |  | ARK |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
479 | Øvrigt, Tagoverflader
49 | Overflader bygning, øvrige
5 | VVS- og ventilationsanlæg
50 | VVS-anlæg, terræn
501 | Metal- og betonrør i jord |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
502 | Fleksible plastrør i jord |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
503 | Hårde plastrør i jord |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
504 | Brønde |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
505 | Riste/Linjedræn |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
506 | Udskiller (Olie, fedt, benzin mv.) |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
507 | Sanitetstilslutninger |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
508 | Tilbehør |  | VVS |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
509 | Øvrigt, VVS-anlæg terræn
51 | Logistik
511 | Affalds- og logistiksystemer |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
519 | Øvrigt, Logistik
52 | Afløb og sanitet
521 | Spildevand, tilslutninger |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
522 | Toiletter, tilslutninger |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
523 | Vaske, tilslutninger |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
524 | Vand- og afløb, tilslutninger |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
525 | Vand- og afløb, tilslutninger til teknisk udstyr |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
526 | Vand- og afløb, tilslutninger til lab. udstyr |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
527 | Regnvand, tilslutninger |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
528 | Afløbs-, Sanitets- og Regnvandsgenstande |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
529 | Øvrigt, Afløb og sanitet, tilslutninger
53 | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand)
531 | Mekanisk udstyr |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
532 | Vandtilslutninger |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
533 | Vandbehandlingsanlæg |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
534 | Brandslukning, tilslutninger |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
535 | Målere, Vand |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
536 | Armaturer-, Vandgenstande |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
539 | Øvrigt, Vand
54 | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp)
541 | Mekanisk udstyr |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
542 | Luftartsudtag |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
543 | Luftartsproducerende anlæg |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
545 | Tilbehør |  | VVS |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
546 | Målere, Luftarter |  | VVS |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
549 | Øvrigt, Luftarter
55 | Køling
551 | Mekanisk udstyr |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
552 | Kølegivere |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
553 | Køleproducerende anlæg |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
554 | Målere, Køling |  | VVS |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
559 | Øvrigt, Køling
56 | Varme
561 | Mekanisk udstyr |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
562 | Varmegivere |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
563 | Varmeproducerende anlæg |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
564 | Målere, Varme |  | VVS |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
569 | Øvrigt, Varme
57 | Ventilation
571 | Kanaler |  | VENT |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
572 | Anlæg, køle- og varmeflader, vekslere |  | VENT |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
573 | Kanal tilbehør |  | VENT |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
574 | Ventilatorer |  | VENT |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
575 | Ventilationsarmaturer |  | VENT |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
576 | Tilslutninger til udstyr |  | VENT |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
577 | Taghætter/gennemføringer |  | VENT |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
578 | Kanalisolering |  | VENT |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
579 | Øvrigt, Ventilation |  | VENT
58 | Sprinkling
581 | Mekanisk udstyr |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
582 | Sprinklerdyser |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
583 | Brandskabe |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
589 | Øvrigt, Sprinkling |  | VVS
59 | Tværgående komponenter, VVS
591 | Metalrør i bygninger |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
592 | Fleksible rør i bygninger |  | VVS |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
593 | Hårde plastrør i bygninger |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
594 | Statiske Ventiler |  | VVS |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
595 | Dynamiske Ventiler |  | VVS |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
596 | Moterdrevne rørtilbehør |  | VVS |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
597 | Målere, filtre og øvrige |  | VVS |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
598 | Rørisolering |  | VVS |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
599 | Bæringer, udsparinger og øvrige |  | VVS
6 | El- og mekaniske anlæg
60 | El- og mekaniske anlæg, Terræn
601 | Ledninger |  | EL |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
602 | Belysning |  | EL |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
603 | Installation for anlæg under terræn |  | EL |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
604 | Installation for anlæg på terræn |  | EL |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
605 | Trafikstyring |  | EL |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
606 | Føringsveje under terræn |  | EL |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
609 | Øvrigt, El- og mekaniske anlæg, terræn |  | EL
61 | Føringsveje
611 | Bakker/stiger |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
612 | Kanaler |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
613 | Kabelrør |  | EL |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
614 | Fiberbakker |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
615 | Bæringer, udsparinger og øvrige |  | EL |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
616 | Dåser og indstøbninger |  | EL |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
619 | Øvrigt, Føringsveje |  | EL
62 | Højspænding
621 | Forsyning |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
622 | Fordeling |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
623 | Installationer for apparater og maskiner |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
629 | Øvrigt, Højspænding |  | EL
63 | Lavspænding
631 | Forsyninger - ekstern |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
632 | Fordeling |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
633 | Installationer for apparater og maskiner |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
634 | Termiske anlæg |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
635 | Installationer for belysning |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
636 | Belysningsarmaturer |  | EL |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
637 | Kraftinstallationer |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
638 | Vedvarende energi - Intern forsyning |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
639 | Øvrigt, Lavspænding |  | EL
64 | Kommunikation og information
641 | Kommunikation |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
642 | Information |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
643 | Audio, video og antenner |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
644 | IT-infrastrukturer |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
649 | Øvrigt, Kommunikation og information |  | EL
65 | Sikring
651 | Adgangssikringer |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
652 | Sikringsanlæg |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
653 | Personsikringer |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
659 | Øvrigt, Sikring |  | EL
66 | Bygningsautomation
661 | Managementsystemer |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
662 | Central tilstandsstyring |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
663 | Descentral tilstandsstyring |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
664 | Automatikkomponenter |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
669 | Øvrigt, Bygningsautomation |  | EL
67 | Beskyttelse
671 | Overspændingsbeskyttelse |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
672 | Udligningsforbindelser |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
679 | Øvrigt, Beskyttelse |  | EL
68 | Person-, materiale- og servicetransport
681 | Persontransport |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
682 | Gods- og materialetransport |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
683 | Servicetransport |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
689 | Øvrigt, Person-, materiale- og servicetransport |  | EL
69 | El- og mekaniske anlæg, øvrige
7 | Inventar og teknisk udstyr
70 | Inventar, terræn
701 | Tekniske inventarenheder |  | LAND |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
702 | Tavler, skilte og skærme |  | LAND |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
703 | Opbevaring |  | LAND |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
704 | Bordmøbler |  | LAND |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
705 | Siddemøbler |  | LAND |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
706 | Afskærmninger |  | LAND |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
707 | Aktivites- og legeudstyr |  | LAND |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
709 | Øvrigt, Inventar i terræn |  | LAND
71 | Inventar, fastmonteret
711 | Opbevaringsmøbler, fastmonterede |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
713 | Siddemøbler, liggemøbler |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
714 | Gardiner, persienner, skærmvægge, forhæng |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
715 | Borde, bordplader |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
716 | Skilte, tavler |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
717 | Garniture |  | ARK |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
719 | Øvrigt, Fastmonteret inventar |  | ARK
72 | Inventar, løst
721 | Opbevaringsmøbler, løse |  | ARK |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK
723 | Siddemøbler, liggemøbler |  | ARK |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK
724 | Skærmvægge, forhæng |  | ARK |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK
725 | Borde |  | ARK |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK
726 | Stativer |  | ARK |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK
727 | Måtter, tæpper, løbere |  | ARK |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK
729 | Øvrigt, Løst inventar |  | ARK
73 | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder
731 | AV-udstyr |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
732 | IT-udstyr |  | EL |  |  |  | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
733 | Belysning |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
734 | Automater |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
735 | Brandslukningsudstyr |  | VVS |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
736 | Hårde hvidevarer |  | EL |  | LOD 300 DK | LOD 300 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
739 | Øvrigt, Tekniske-, IT- og av-inventarenheder |  | EL
79 | Inventar, øvrige
8 | Beplantning
80 | Beplantning
801 | Træer |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
802 | Buske og hække |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
803 | Muldlag |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
804 | Bunddække og stauder |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
805 | Græsarealer |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
806 | Ekstensive beplantningssystemer |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
807 | Intensive opbygninger på tage |  | LAND |  | LOD 200 DK | LOD 200 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK | LOD 325 DK
809 | Øvrigt, Beplantning |  | LAND
89 | Beplantning, øvrige
9 | Projektudstyr
91 | Projektudstyr ARK |  | ARK
92 | Projektudstyr KON |  | KON
93 | Projektudstyr VENT |  | VENT
94 | Projektudstyr VVS |  | VVS
95 | Projektudstyr EL |  | EL
96 | Projektudstyr LAND |  | LAND
97 | Projektudstyr ENTREPRENØR/LEVERANDØR |  | ENTR
99 | Projektudstyr, øvrige

## LOG
Version | Dato | Emne
1.0 | 2022-09-01 | Første version udsendt
1.1 | 2023-05-31 | Rettelse af ansvar i Trapper og ramper - 241, 242, 244 og 245
1.1 | 2023-06-30 | Rettelse af ansvar i Altaner- og Altangange - 261 og 262
1.1 | 2023-06-30 | Beskrivelse og signatur for "Udvalgte bygningsdele" tilføjet i vejledning og BDA-skema